Приложение 1

Информационная карта инновационного образовательного проекта

1. Название проекта: «Инновационное образовательно – воспитательное

пространство как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья ».

2. Автор проекта: Касьянова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания

3. Образовательная организация: МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского р-н, Ростовской области.

4. Контактный телефон, e-mail: 8 863 72 78 5 56, mbousosh76gigant@yandex.ru

5. Краткий обзор содержания проекта.

Актуальность.

В настоящее время в России, наблюдается тенденцией к увеличению числа детей, имеющих различные нарушения физического и нервно-психического здоровья. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения таких сограждан в социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции детей с  ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного образовательного процесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.

Цель : Создание инновационно - образовательного пространства для взаимодействия и равноправного общения здоровых детей  и детей с ограничениями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного, творческого потенциала, возможность  социальной адаптации детей с ОВЗ и снижение уровня агрессивности  в обществе.

Задачи:

- Способствовать продвижению принципов инклюзивного образования в условиях образовательного учреждения посредствам организации работы волонтерского детско-взрослого движения;

- Создание учебно - методического комплекса по организации и проведению инклюзивных занятий в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности;

- Сформировать позитивное  социальное партнерство как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья ;

- Способствовать формированию мотивации к личному участию в решении доступных социальных проблем.

Нормативно-правовая основа.

1.«Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

2.«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями

3. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р

4.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271

5.«О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6

6. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06

7.  «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Опубликовано 5 мая 2012 г.

8.  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761

9.  «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.

10. Федеральный закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях от 7 июля 1995 г.

11. Конституция РФ от12 декабря 1993 г. Статья 44.

Направления инновационной образовательной модели  соответствуют направлениям стратегии развития образования РФ   до 2020 г. :

- «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:  ИОМ  рассчитана на совместную работу детей с ОВЗ и детей с сохранным здоровьем.  ОМ уделяет большое внимание развитии дополнительного образования и внеурочной деятельности, вовлекая детей в совместное творчество. Занятия с детьми  проводятся педагогом организатором.

- «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»: Данное направление связано с построением нового образовательного и воспитательного пространства с высокой интенсивностью различных форм социального  партнерства,  с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал социальных сетей.

- «РАВНЫЕ  И  РАЗНЫЕ»:

Стратегия развития по этому направлению включает организацию волонтерского школьного движения, разработку и реализацию социального проекта: «Дети - детям», где дети выступают в роли сотрудников.

Способы  реализации .

Вовлечение участников волонтерского движения в творческие проекты по следующим направлениям.

- Спортивно- оздоровительное.

Организация  совместных игровых и развивающих занятий , их построение  с расчетом на активизацию органов чувств , с учетом возможностей детей с особыми образовательными и здоровьесберегающими потребностями.

- Декоративно-прикладное искусство.

Организация  совместных  занятия направленных на творческую самореализацию детей и   на получение продукта  деятельности. Участие детей в школьных конкурсах и выставках.

- Нравственно-эстетическое.

Организация занятий ориентированных  на развитие и поощрение творческого потенциала, формирование метапредметных умений.

- Культурно- массовое.

Организация и проведение календарных праздников.

- Пропагандистская деятельность.

Организация  комплекса занятий для обучающихся школы 76  по вопросу  необходимости формирования толерантного отношения социума  к детям с ОВЗ.

Взаимодействие с СМИ.

- Организация сборов  благотворительных средств, поиск партнеров и привлечение спонсоров.

Планируемый результат.

- Создать инновационную образовательно – воспитательное пространство на базе общеобразовательного учреждения.

- Выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества.

- Апробировать  ИОМ  основанную на принципах  «точечной» инклюзии.

- Создать учебно - методический комплекс по организации и проведению инклюзивных занятий в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности.

- Установить социальное партнерство с органами власти,  специализированными учреждениями, общественностью.

- Тиражирование  опыта реализации ИОМ .

Сроки реализации – 2014-2016 г.

6. Целевая аудитория проекта: дети – инвалиды,  волонтеры школы №76.

Система организации  их взаимодействия осуществляется по средствам тесного взаимодействия с Центром социального обслуживания на дому п. Гигант и проведением  совместных занятий с волонтерами школы.

7. Ресурсы проекта:

- кадровые: волонтеры, психолог , медицинский работник школы,  педагог - организатор.

- финансовые:  финансирование из  бюджета гигантовского сельского поселения, благотворительные сборы.

- материально-технические: объекты собственности, закрепленные за  МБОУ СОШ № 76.

8. Социальные эффекты успешной реализации проекта.

1. Включение детей с инвалидностью в школьную жизнь, их успешная социализации, повышение качества их образования .

2. Развитие личного опыта школьников применять универсальные учебные действия в социально - ориентированной деятельности.

3.Выявилась потребность взаимного общения, взаимодействия детей как в ходе подготовки мероприятий, так и при их проведении.

4.Сформировалась большая группа заинтересованных помощников не только из числа инициативных родителей, но и представителей различных организаций: Администрация п. Гигант,  МБУ ЦСОГПВиИ Сальского района, депутаты Гигантовского селького поселения,  частные предприниматели п. Гигант, представители СМИ  п. Гигант.

3. Рост уровня толерантности к инвалидам в школьной среде.

4.Скоординирована деятельность всех участников образовательного процесса и социальных партнёров в решении задач внедрения идей инклюзивного образования детей  с ОВЗ, в том числе, детей - инвалидов .

5.Увеличение удельного веса воспитанников  «включенных» в систему инклюзивного образования.

6.Изменение стереотипного взгляда школьников на ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

9. Перспективы развития стратегии проекта.

1.Расширение инновационного пространства  посредствам включения в него новых участников как со стороны детей с ОВЗ, школьников, так и со стороны общественности.

2.Переход от « точечной» инклюзии к «частичной» в контексте классно-урочных занятий дополнительного образования.

Приложение 2

| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| Ф.И.О. автора опыта | Учреждение, в котором работает автор опыта, адрес с индексом | Должность с указанием преподаваемого предмета или выполняемого функционала | Стаж работы и должность |
| Касьянова Татьяна Алесандровна | МБОУ СОШ № 76 Ростовская обл., Сальский р-н, п. Гигант, ул. Учебная, 31. Индекс-347628 | Учитель истории и обществознания | Стаж работы – 17 лет. В должности-13 лет. |
| II. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА |  |  |  |
| 1. Актуальность темы, востребованность опыта её практического раскрытия |  | В настоящее время в России, наблюдается тенденцией к увеличению числа детей, имеющих различные нарушения физического и нервно-психического здоровья. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения таких сограждан в социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. Данная тенденция сделала актуальной реализацию в 2014-2016г. проекта направленного на организацию инновационной модели образовательного пространства. |  |
| 2. Концепция инновационного опыта: ведущая идея, цель, задачи в контексте стратегий модернизации образования |  | Идея : Создание инклюзивного образовательного пространства путем добровольного объединения заинтересованных лиц в решении острой социальной проблемы вовлечения детей имеющих физические и психологические отклонения в социум. Цель : Создание инновационно - образовательного пространства для взаимодействия и равноправного общения здоровых детей и детей с ограничениями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного, творческого потенциала, возможность социальной адаптации детей с ОВЗ и снижение уровня агрессивности в обществе. Задачи: - Способствовать продвижению принципов инклюзивного образования в условиях образовательного учреждения посредствам организации работы волонтерского детско-взрослого движения; - Создание учебно - методического комплекса по организации и проведению инклюзивных занятий в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности; - Сформировать позитивное социальное партнерство как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья ; - Способствовать формированию мотивации к личному участию в решении доступных социальных проблем. |  |
| 3. Механизмы реализации концепции |  | 1.Изучение научной психолого-педагогической литературы с целью определения степени разработанности проблемы. 2.Моделирование образовательного процесса, направленного на включение детей- инвалидов в социальное и образовательное пространство МБОУ МОШ № 76. 3. Изучение результатов детской деятельности. 4.Изучение методологической базы по организации волонтерского движения . 5. Изучение и накопление методической базы по вопросам организации инклюзивных занятий. 6.Осуществление сотрудничества со школьниками по направлениям: - спортивно- оздоровительное; - декоративно-прикладное искусство; - нравственно-эстетическое; - культурно- массовое; - пропагандистская деятельность; - организация сборов благотворительных средств, поиск партнеров и привлечение спонсоров. 8.Развитие социального партнерства с организациями, принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования; 7.Оценка эффективности инновационной модели образовательного пространства. |  |
| 4. Базовые характеристики инновационного опыта: |  | Инициаторами включения детей с ОВЗ в процесс обучения и воспитания в системе образовательного учреждения общего типа выступает детско-взрослое школьное объединение. |  |
| - новизна |  |  |  |
| - эффективность |  | 1. Включение детей с инвалидностью в школьную жизнь, их успешная социализации, повышение качества их образования . 2. Развитие личного опыта школьников применять универсальные учебные действия в социально - ориентированной деятельности. 3.Выявилась потребность взаимного общения, взаимодействия детей, как в ходе подготовки мероприятий, так и при их проведении. 4.Сформировалась большая группа заинтересованных помощников не только из числа инициативных родителей, но и представителей различных организаций: Администрация п. Гигант, МБУ ЦСОГПВиИ Сальского района, депутаты Гигантовского селького поселения, частные предприниматели п. Гигант, представители СМИ п. Гигант. 3. Рост уровня толерантности к инвалидам в школьной среде. 4.Скоординированая деятельность всех участников образовательного процесса и социальных партнёров в решении задач внедрения идей инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе, детей - инвалидов . 5.Увеличение удельного веса воспитанников «включенных» в систему инклюзивного образования. 6.Изменение стереотипного взгляда школьников на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| - ответ на ключевые вопросы модернизации образования |  | 1.ИОМ строится в рамках Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" , которая определила один из приоритетов развития образования: «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов…» 2.ИОМ способствует обновлению образования с учетом внедрения федеральных государственных образовательных стандартов за счет работы над индивидуальными проектами (с.22 ФГОС), которые будут обеспечиваться за счет работы в «современной информационно-образовательной среде» в центре инклюзивного образования (с.40 ФГОС).,в целом ИОМ способствует сохранению физического и психического здоровья учащихся, благодаря «развитию личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности» (с.38 ФГОС). 3.Реализация проекта, проведение совместных занятий детей с инвалидностью и школьников будет способствовать продвижению принципов инклюзивного образования. Включение детей с инвалидностью в школьную жизнь существенно повысит качество их образования и заложит фундамент их дальнейшей успешной социализации. Создание доступной психологической среды в пространстве школы будет иметь долгосрочный позитивный эффект для уровня качества образования детей с инвалидностью. |  |
| - целостность |  | Модель точечной инклюзии становится переходным этапом к частичной инклюзии. |  |
| - перспективы совершенствования |  | 1.Расширение инновационного пространства посредствам включения в него новых участников как со стороны детей с ОВЗ, школьников, так и со стороны общественности. 2.Переход от « точечной» инклюзии к «частичной» в контексте классно-урочных занятий дополнительного образования. 3. Обобщение и систематизация практики внедрения принципов инклюзивного образования. |  |
| 5. Систематизация главных компонентов инновационного педагогического опыта в рамках. |  | Публикации. - Газета «Сальская Степь» , от 5.06 2015г. Статья « Подарим им радость». - Газета Газета «Сальская Степь» , от 12.01. 2016г. Статья «Сказка объединяет». - Газета «Гигант» , от .22. 02 . 2014 Статья «В доброте жить хорошо». - Газета «Гигант», от .29. 02 . 2014 Статья «Источник добра- милосердие». |  |

Приложение 3

План мероприятий

по организации РИК (структурная модель)

Территория:

Образовательная система (муниципальный уровень)

Образовательная организация (школьный уровень)

Авторский коллектив - _________________________

Ф.И.О., должность

| № п/п | Ключевая проблема, требующая решения | Направления деятельности | Мероприятия по реализации направлений деятельности |  |  | Контингент, для которого мероприятие проводится | Ответственный организатор/исполнитель | Примерные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Школьный уровень | Муниципальный уровень | Региональный уровень |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. | Проблема активной адаптации и успешной социализации детей с ОВЗ в рамках общества. Творческая самореализация ,социализация детей с ОВЗ и детей инвалидов , формирование толерантного отношения у социума. | (смотри Целевой проект «Формирование РИК эффективных образовательных систем модернизации образования в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области», - Направление деятельности РИК(http://roipkpro.ru/plan-onmd.html). | Проект «Вот картина одна» - совместные занятия детей с сохранным здоровьем и детей с ОВЗ по созданию рукотворной картины в экологической технике. Организация выставки работ. Проект « Из добрых рук с любовью». Совместные занятия детей с сохранным здоровьем и детей с ОВЗ по созданию поделок в контексте «Горжусь своим творчеством». Организация в образовательных учреждениях выставок этих работ и благотворительной ярмарки. | Конкурс « Вот картина одна» (предоставление на конкурс работ выполненных детьми с сохраненным здоровьем совместно с детьми ОВЗ. Проект « Из добрых рук с любовью». Выставка-конкурс работ детей с ОВЗ « Горжусь своим творчеством». Организация благотворительной ярмарки. Публикации о ходе реализации проекта в муниципальных СМИ. | Конкурс « Вот картина одна» (предоставление на конкурс фотографий работ выполненных детьми с сохраненным здоровьем совместно с детьми ОВЗ. Проект « Из добрых рук с любовью». Выставка-конкурс работ детей с ОВЗ « Горжусь своим творчеством». Организация благотворительной ярмарки. Публикации о ходе реализации проекта в региональных СМИ. | Дети с ОВЗ, в том числе и дети - инвалиды, обучающиеся общеобразовательных школ. Дети с ОВЗ, в том числе и дети - инвалиды, обучающиеся общеобразовательных школ, социум. | Педагоги дополнительного образования. Педагоги доп. образования и специалисты по коррекционной деятельности образовательных учреждений. | Октябрь 2016 г. Декабрь 2017 г. В честь дня инвалидов. |

Приложение № 4

Список образовательных организаций – участников проекта

«Формирование регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем модернизации образования» (РИК)

|  | ОО в составе РИК | Руководитель МОУО | Территория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный методический центр | Черноусов В.И., начальник УО ААР | Аксайский район |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | Шикин В.А., заведующий отделом образования МО «Город Зверево» | г. Зверево |
| 3 | МБОУ «Гапкинская СОШ» | Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Константиновский район |
| 4 | МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа» |  |  |
| 5 | МБОУ Самарская СОШ №1 | Заярная М.В., и.о. заведующего Азовским РОО | Азовский район |
| 6 | МБОУ Кулешовская СОШ №16 |  |  |
| 7 | МБОУ Кулешовская СОШ №17 |  |  |
| 8 | МБОУ Кагальницкая СОШ |  |  |
| 9 | МБОУ Самарская СОШ №4 |  |  |
| 10 | МБОУ Пешковская СОШ |  |  |
| 11 | МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда. | Калашникова Л.М., начальник управления образования | Зерноградский район |
| 12 | МБОУ гимназия г. Зернограда. |  |  |
| 13 | МБОУ лицей г. Зернограда. |  |  |
| 14 | МБОУ Мечетинская СОШ |  |  |
| 15 | МБОУ Донская СОШ |  |  |
| 16 | МБОУ лицей №7 | Заикин О.М. | Миллеровский район |
| 17 | МОУ СОШ № 1 | Троценко И.В., начальник управления | г. Новочеркасск |
| 18 | МОУ СОШ № 31 |  |  |
| 19 | МОУ СОШ № 3 |  |  |
| 20 | МОУ СОШ 22 |  |  |
| 21 | МОУ СОШ 25 |  |  |
| 22 | Лицей №7 |  |  |
| 23 | МБДОУ № 27 |  |  |
| 24 | МБДОУ №49 |  |  |
| 25 | МБДОУ №4 |  |  |
| 26 | МБДОУ №16 |  |  |
| 27 | МБДОУ №64 |  |  |
| 28 | МБДОУ №67 |  |  |
| 29 | Ремонтненская гимназия №1 | Пожидаев С.А., заведующий РОО администрации Ремонтенского района | Ремонтенский район |
| 30 | МБУ Информационно-методический центр (ИМЦ) Сальского района | Горбань М.В., директор МБУ ИМЦ | Сальский район |
| 31 | МБОУ лицей №9, гимназия №2 г. Сальска |  |  |
| 32 | СОШ №21 г. Сальска |  |  |
| 33 | СОШ №1 х. Маяк |  |  |
| 34 | МБОУ СОШ №1 г. Сальска |  |  |
| 35 | СОШ №46 с. Бараники |  |  |
| 36 | СОШ №81 п. Юловский |  |  |
| 37 | МБОУ СОШ №4 |  |  |
| 38 | СОШ №10 |  |  |
| 39 | МБОУ СОШ № 1 | Турик Е.А., заведующий Отделом образования Администрации Семикаракорского района | Семикаракорский район |
| 40 | МБОУ СОШ № 3 |  |  |
| 41 | МБОУ «Обливская СОШ №2» | Малахова Н.А., заведующий отделом образования | Обливский район |
| 42 | Образовательная система Целинского района | Клименко С.Н., и.о. заведующего отделом образования | Целинский район |
| 43 | МОБУ СОШ №26 г. Таганрога и творческая группа педагогов-инноваторов МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ №35, МОБУ СОШ №38, МОБУ лицея №7, МБУ ДО СЮН, Детского координационно-развивающего психологического центра «Гармония» | Бобнев В.В. | г. Таганрог |

Приложение № 5

Список членов Координационного совета

| ### № | ### ФИО | ### Должность, место работы | ### территория |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Хлебунова С.Ф. | ### Ректор, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, д.п.н., профессор | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 2 | ### Королева Л.Н. | ### Проректор по НМР, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., доцент | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 3 | ### Гончарова В.И. | ### Проректор по ОМР, НМР, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 4. | ### Алимова Е.Е. | ### Проректор по УМР, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.психол.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 5 | ### Бут В.Ф. | ### Декан факультета руководящих кадров, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 6 | ### Рябченко А.М. | ### Заведующий кафедрой методики воспитательной работы, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., доцент | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 7 | ### Пожидаева Т.Ф. | ### Заведующая кафедрой начального образования, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 8 | ### Зевина Л.В. | ### Заведующая кафедрой математики и естественных дисциплин, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н, доцент | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 9 | ### Гульчевская В.Г. | ### Заведующая кафедрой педагогики, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., доцент | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 10 | ### Ратке И.Р. | ### Заведующий кафедрой филологии и искусства, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к. филол.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 11 | ### Осадченко Н.Г. | ### Заведующая кафедрой общественных дисциплин ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 12 | ### Копытина М.Г. | ### Заведующая кафедрой дошкольного образования, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.психол.н., доцент | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 13 | ### Эртель А.Б. | ### Директор центра методической и технической поддержки внедрения ИТ в образовательные учреждения и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 14 | ### Иванова Н.Б. | ### Директор центра модернизации общего образования, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 15 | ### Эпова Н.П. | ### Начальник отдела НМР, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.психол.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 16 | ### Канаева В.М. | ### Начальник отдела филологии и искусства ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 17 | ### Винокурова Т.В. | ### Начальник отдела математики и естественных дисциплин, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 18 | ### Андреева О.С. | ### Методист отдела НМР, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.филол.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 19 | ### Рудая Т.И | ### Доцент кафедры педагогики, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н. | ### г. Ростов-на-Дону |
| ### 20 | ### Долгушина И.Г. | ### заведующая РМК УО ААР | ### Аксайский район |
| ### 21 | ### Венжик Т.Д. | ### заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2 | ### г. Зверево |
| ### 22 | ### Костромина И.Г. | ### главный специалист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | ### Константиновский район |
| ### 23 | ### Медведева Л. А. | ### методист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | ### Константиновский район |
| ### 24 | ### Абрамова Н.А. | ### директор МБОУ Самарская СОШ №1 | ### Азовский район |
| ### 25 | ### Пивненко И.В. | ### директор МБОУ Самарская СОШ №4 | ### Азовский район |
| ### 26 | ### Малик Т.П. | ### директор МБОУ Пешковская СОШ | ### Азовский район |
| ### 27 | Ведерина С.А. | ### зам. директора по УВР МБОУ Новомирская СОШ | ### Азовский район |
| ### 28 | Демидова Н.И. | ### директор МБОУ Кагальницкая СОШ | ### Азовский район |
| ### 29 | Малиночка И.Н. | ### директор МБОУ Кулешовская СОШ №17, | ### Азовский район |
| ### 30 | Верещагина Н.Ю. | ### заместитель директора по УВР МБОУ Кулешовская СОШ №16 | ### Азовский район |
| ### 31 | Зенкова Т.Г. | ### Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области, научный руководитель образовательного комплекса г. Батайска, к.п.н., доцент | ### г. Батайск |
| ### 32 | Севрук Н.М. | ### заведующий методическим кабинетом управления образования Администрации Зерноградского района; | ### Зерноградский район |
| ### 33 | Рудиченко И.Б. | ### директор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда; | ### Зерноградский район |
| ### 34 | Слинькова В.И. | ### заместитель директора по инновационной деятельности МБОУ СОШ УИОП | ### Зерноградский район |
| ### 35 | Даниленко Л.В. | заместитель директора по УВР МБОУ гимназии г. Зернограда | ### Зерноградский район |
| ### 36 | Ольховская Е.С. | заместитель директора по УВР МБОУ лицея г. Зернограда | ### Зерноградский район |
| ### 37 | Недоведеева Л.В. | ### директор МБОУ Мечетинской СОШ | ### Зерноградский район |
| ### 38 | Тарасенко И.А. | ### заместитель директора по УВР МБОУ Донской СОШ | ### Зерноградский район |
| ### 39 |  |  | ### Миллеровский район |
| ### 40 | Салтыкова Е.Л. | ### заместитель начальника управления образования | ### г. Новочеркасск |
| ### 41 | Муравьева О.Ю. | ### главный специалист управления | ### г. Новочеркасск |
| ### 42 | Пожидаев С.А. | ### заведующий РОО администрации Ремонтненского района; | ### Ремонтненский район |
| ### 43 | Гончарова Л.Д. | ### директор МБОУ Ремонтненской гимназии №1 | ### Ремонтненский район |
| ### 44 | Задорожняя И.В. | ### заместитель директора по НМР Ремонтненской гимназии №1 | ### Ремонтненский район |
| ### 45 | Монина М.Л. | ### заместитель директора по внеурочной деятельности и дополнительному образованию Ремонтненской гимназии №1 | ### Ремонтненский район |
| ### 46 | Натхин Е.А. | ### учитель МХК Ремонтненской гимназии №1. | ### Ремонтненский район |
| ### 47 | Ведута В.А. | ### заместитель директора МБУ ИМЦ Сальского района по УМР; | ### Сальский район |
| ### 48 | Матюшкина Р.В. | ### заместитель директора МБОУ лицей №9 г.Сальска по УВР. | ### Сальский район |
| ### 49 | Щербинина И.Г. | ### психолог высшей категории, заместитель директора по УР МБОУ СОШ № 3 | ### Семикаракорский район |
| ### 50 | Амилаева Е.В. | ### учитель химии высшей категории, заместитель директора по УР МБОУ СОШ № 3 | ### Семикаракорский район |
| ### 51 | Сиганов О.А. | ### учитель истории и обществознания первой категории МБОУ СОШ № 1 | ### Семикаракорский район |
| ### 52 | Королева Т.Н. | ### учитель математики и информатики МБОУ Ольшанская СОШ №7, руководитель районного методического объединения учителей информатики и ИКТ | ### Целинский район |
| ### 53 | Сысоев А.В. | ### заместитель директора по УВР МБОУ «Обливская СОШ №2» | ### Обливский район |
| ### 54 | Андрианова Г.Н. | ### зам. директора по УВР МОБУ СОШ №26 г. Таганрога | ### г. Таганрог |

### свойства граната